АДМИНИСТРАЦИЯ

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2024    							                                  № 3341

г. Благовещенск

Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа»

(в редакции постановлений администрации Благовещенского муниципального округа от 08.12.2025 № 3436, 16.03.2026 № 862)

На основании пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведения в соответствие с утвержденным решением Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа                    от 19.12.2025 № 464 «О бюджете муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», решением Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа от 25.12.2025 № 478 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Благовещенского муниципального округа от 19.12.2024 № 381», а также в целях уточнения паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа», а  также  паспортов ее структурных элементов, утвержденных постановлением администрации Благовещенского муниципального округа от 29.11.2024 № 3341 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального  округа» (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от 16.03.2026 № 862),  администрация   Благовещенского        муниципального округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от  16.03.2026 № 862).

2. Паспорт проекта «Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого  возраста  в  Благовещенском  муниципальном округе»  муниципальной программы «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению № 2 к  настоящему постановлению (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от 16.03.2026 № 862).

3. Паспорт проекта «Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории Благовещенского муниципального округе» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от   16.03.2026 № 862).

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению№ 4 (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от   16.03.2026   № 862).

5. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Интеграция и устранение социальной разобщённости инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» изложить    в   новой   редакции    согласно   приложению   № 5   к    настоящему постановлению (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от   16.03.2026   № 862).

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Благовещенского муниципального округа и опубликованию в сетевом издании «Официальный вестник Благовещенского муниципального округа» и вступает в силу с момента опубликования.

7. Контроль за    исполнением   настоящего постановления   возложить на   заместителя   главы администрации   Благовещенского муниципального округа  Д. А. Продашанова (в редакции постановления администрации Благовещенского муниципального округа от 08.12.2025 № 3436).

Глава

Благовещенского муниципального округа		                   Д.В.Салтыков

Приложение 1

2. П А С П О Р Т

муниципальной программы Благовещенского муниципального округа

«Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа»

(в редакции постановлений администрации Благовещенского муниципального округа

от 08.12.2025 № 3436, 16.03.2026 № 862)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Продашанов Дмитрий Анатольевич - заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Рыбакова Оксана Юрьевна - начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения Благовещенского муниципального округа: - произвести ремонт 6 жилых помещений, где проживают ветераны ВОВ - обеспечить доступность для инвалидов 18 социально-значимых объектов - устранить разобщенность инвалидов путем проведения 6 спортивных и культурных фестивалей для маломобильных граждан |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем ассигнований на реализацию программы составляет 63 113,06 тыс. рублей, |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Амурской области | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» государственная программа Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро вень пока зате ля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение достойных условий проживания, повышение степени благоустройства жилья, независимо от вида жилищного фонда, ветеранов Великой Отечественной войны | МП | Возрастание | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа Рыбакова О.Ю. | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |  |
| 2 | Поддержание на уровне 100 % доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение | МП | Возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа Рыбакова О.Ю. | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (отсутствуют)

2.2. Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/ показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ян-варь | Фев-раль | март | Апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение достойных условий проживания, повышение степени благоустройства жилья, независимо от вида жилищного фонда, ветеранов Великой Отечественной войны | МП | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Поддержание на уровне 100 % доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение | МП | процент | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

3.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/ показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ян-варь | Фев-раль | март | Апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение достойных условий проживания, повышение степени благоустройства жилья, независимо от вида жилищного фонда, ветеранов Великой Отечественной войны | МП | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Поддержание на уровне 100 % доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение | МП | процент | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации показателя структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста в Благовещенском муниципальном округе» (Продашанов Дмитрий Анатольевич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по социальным вопросам (Рыбакова Оксана Юрьевна- руководитель проекта) | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 1.1.1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году | Проведение ремонтных работ в жилых помещениях 6 ветеранов ВОВ | Обеспечение достойных условий проживания, повышение степени благоустройства жилья, независимо от вида жилищного фонда, ветеранов Великой Отечественной войны |
| 1.2. | Муниципальный проект «Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа» (Продашанов Дмитрий Анатольевич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по социальным вопросам (Рыбакова Оксана Юрьевна- руководитель проекта) | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 1.2.1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году | Проведение работ и закупка оборудования для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в 18 административных зданиях округа | Поддержание на уровне 100 % доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа» (Продашанов Дмитрий Анатольевич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по социальным вопросам (Рыбакова Оксана Юрьевна- руководитель КПМ) | - |  |
| 1.3.1. | - | Мероприятия направлены на поддержку отдельных категорий граждан (ежегодная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа), и получение ими наградной атрибутики; приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ; выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы и т.д.) | Поддержание на уровне 100 % доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Интеграция и устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» (Продашанов Дмитрий Анатольевич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел по социальным вопросам (Рыбакова Оксана Юрьевна - руководитель КПМ) | - |  |
| 1.4.1 | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году | Проведение 12 культурно- спортивных фестивалей для маломобильных граждан | Поддержание на уровне 100 % доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на их получение |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 11 916,42 | 10 038,79 | 10 274,77 | 10 294,36 | 10 294,36 | 10 294,36 | 63 113,06 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 013,54 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 4 353,54 |
| Местный бюджет | 10 902,81 | 9 370,79 | 9 606,77 | 9 626,36 | 9 626,36 | 9 626,36 | 58 759,45 |
| Внебюджетные источники | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,07 |
| Проект «Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста в Благовещенском муниципальном округе» | 382,61 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 682,61 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 382,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,54 |
| Местный бюджет | 0,07 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 300,07 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект «Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа» | 1 836,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 336,98 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 836,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 336,98 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа» | 9 596,83 | 9 778,79 | 10 014,77 | 10 034,36 | 10 034,36 | 10 034,36 | 59 493,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 631,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 3 971,00 |
| Местный бюджет | 8 965,83 | 9 110,79 | 9 346,77 | 9 366,36 | 9 366,36 | 9 366,36 | 55 522,47 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Интеграция и устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

П А С П О Р Т

проекта Благовещенского муниципального округа

«Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста в Благовещенском муниципальном округе»

(в редакции постановлений администрации Благовещенского муниципального округа

от 08.12.2025 № 3436, 16.03.2026 № 862)

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста в Благовещенском муниципальном округе |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич |  | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Рыбакова Оксана Юрьевна |  | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Рыбакова Оксана Юрьевна |  | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными и муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа |  |  |
|  | 2. | Государственная программа | Развитие системы социальной защиты населения Амурской области |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уро вень пока зате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году | Мпр | единиц | 1 | 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Возраста ние | Да | - |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствует)

2.2. Прокси-показатели проекта в 2026 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уро вень пока зате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году | Мпр | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уро вень пока зате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году | Мпр | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К 2030 году проведены ремонтные работ не менее чем в 6 жилых помещениях ветеранов ВОВ | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ | единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ | 0,07 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,07 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 0,07 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,07 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ | 382,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,54 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Областной бюджет | 382,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,54 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 382,61 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 682,61 |
| в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 382,54 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,54 |
| Местный бюджет |  | 0,07 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 300,07 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План исполнения бюджета Благовещенского муниципального округа в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Благовещенского муниципального округа в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ | - | - | - | - | - | 382,54 | - | - | - | - | - | 382,54 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,54 |

6.1. План исполнения бюджета Благовещенского муниципального округа в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Благовещенского муниципального округа в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | 60,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1

к паспорту проекта Благовещенского муниципального округа «Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста в Благовещенском муниципальном округе»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Благовещенского муниципального округа

«Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста

в Благовещенском муниципальном округе»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)

на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту проекта Благовещенского муниципального округа «Повышение благополучия и качества жизни граждан пожилого возраста в Благовещенском муниципальном округе»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИА) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характерис-тика мероприя тия (результата) | Информацион-ная система (источ ник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест-венники | последователи |  |  | единица измере-ния (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, до 6 человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,07 | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | 0,07 | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведено обследование жилищных условий ветеранов ВОВ» | - | 01.02.2025 | - | 1.1.2. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Акт обследования | На бумаж ном носителе |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии и принято решение о нуждаемости в ремонте» | - | 16.02.2025 | 1.1.2. | 1.1.3. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Протокол заседания комиссии | На бумаж ном носителе |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Принято заявление на проведение ремонтных работ» | - | 21.02.2025 | 1.1.3. | 1.1.4. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | заявление | На бумаж ном носителе |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Подобран подрядчик и заключен с ним договор на выполнение ремонтных работ» | - | 20.03.2025 | 1.1.4. | 1.1.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Договор с подрядчи ком | На бумаж ном носителе |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Проведены ремонтные работы» | - | 30.04.2025 | 1.1.5. | 1.1.6. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округ | X | X | X | - | - | - |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Проведенный ремонт принят комиссией» | - | 10.05.2025 | 1.1.7. | - | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Отчетная документа ция | На бумаж ном носителе |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | 60 | - | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Проведено обследование жилищных условий ветеранов ВОВ» | - | 01.03.2026 | - | 1.1.2. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Акт обследования | На бумаж ном носителе |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии и принято решение о нуждаемости в ремонте» | - | 16.03.2026 | 1.1.2. | 1.1.3. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Протокол заседания комиссии | На бумаж ном носителе |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Принято заявление на проведение ремонтных работ» | - | 21.03.2026 | 1.1.3. | 1.1.4. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | заявление | На бумаж ном носителе |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Подобран подрядчик и заключен с ним договор на выполнение ремонтных работ» | - | 20.04.2026 | 1.1.4. | 1.1.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Договор с подрядчи ком | На бумаж ном носителе |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Проведены ремонтные работы» | - | 30.05.2026 | 1.1.5. | 1.1.6. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округ | X | X | X | - | - | - |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Проведенный ремонт принят комиссией» | - | 10.06.2026 | 1.1.6. | - | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Отчетная документа ция | На бумаж ном носителе |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | 382,54 | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Проведено обследование жилищных условий ветеранов ВОВ» | - | 01.02.2025 | - | 1.1.2. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Акт обследования | На бумаж ном носителе |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии и принято решение о нуждаемости в ремонте» | - | 16.02.2025 | 1.1.2. | 1.1.4. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Протокол заседания комиссии | На бумаж ном носителе |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Принято заявление на проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ» | - | 21.02.2025 | 1.1.3. | 1.1.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | заявление | На бумаж ном носителе |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Подобран подрядчик и заключен с ним договор на проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ» | - | 20.03.2025 | 1.1.3. | 1.1.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Договор с подрядчи ком | На бумаж ном носителе |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Проведен ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ» | - | 30.04.2025 | 1.1.4. | 1.1.6. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округ | X | X | X | - | - | - |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Проведенный ремонт принят комиссией» | - | 10.05.2025 | 1.1.5. | - | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Отчетная документа ция | На бумаж ном носителе |

Приложение 3

П А С П О Р Т

проекта Благовещенского муниципального округа

«Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории

Благовещенского муниципального округа»

(в редакции постановлений администрации Благовещенского муниципального округа

от 08.12.2025 № 3436, 16.03.2026 № 862)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич |  | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Рыбакова Оксана Юрьевна |  | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Рыбакова Оксана Юрьевна |  | Начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными и муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа |  |  |
|  | 2. | Государственная программа | Развитие системы социальной защиты населения Амурской области |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возраста ния/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году | Мпр | единиц | 0 | 2023 | 3 | 5 | 18 | - | - | - | Возраста ние | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствует)

2.2. Прокси-показатели проекта в 2026 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень пока зате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году | Мпр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень пока зате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году | Мпр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа | единиц | 0 | 2023 | 3 | 2 | 13 |  | - | - | - | К 2030 проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 18 административных знаниях округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |
| 1.2. | Расходные обязательства, связанные с авторским надзором, строительным контролем при строительстве, реконструкции, капремонтом муниципального имущества | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - |  | - | - | - | К 2030 проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения культуры округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа | 1 815,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,315,03 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 1 815,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 315,03 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расходные обязательства, связанные с авторским надзором, строительным контролем при строительстве, реконструкции, капремонтом муниципального имущества | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 1 836,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 336,98 |
| в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 1 836,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 336,98 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План исполнения бюджета Благовещенского муниципального округа в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Благовещенского муниципального округа в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 815,03 | - | 1 815,03 |
| 1.2. | Расходные обязательства, связанные с авторским надзором, строительным контролем при строительстве, реконструкции, капремонтом муниципального имущества | - | - | - | 21,95 | - | - | - | - | - | - | - | 21,95 |
| ИТОГО |  | - | - | - | 21,95 | - | - | - | - | - | 1 815,03 | - | 1 836,98 |

6.1 План исполнения бюджета Благовещенского муниципального округа в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Благовещенского муниципального округа в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 1.2. | Расходные обязательства, связанные с авторским надзором, строительным контролем при строительстве, реконструкции, капремонтом муниципального имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1

к паспорту проекта Благовещенского муниципального округа «Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Благовещенского муниципального округа

«Улучшение жизнедеятельности инвалидов, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)

на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту проекта Благовещенского

муниципального округа «Улучшение

жизнедеятельности инвалидов,

проживающих на территории

Благовещенского муниципального округа»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная систе ма (источник дан ных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Едини ца измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Повышение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий до 18 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) - Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2030 | Х | Х | Рыбакова О.Ю.– начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | 2,315,03 | - |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) - Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа в 2025 году | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Х | Х | Рыбакова О.Ю.– начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского мун. округа | Х | Х | Х | 1,815,03 | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии и принято решение об определении объектов для приведения их в статус доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | 01.02. 2025 | - | 1.1.2. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Прото кол заседа ния комис сии | На бумаж ном носи теле |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведено обследование объекта на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | 10.02.2025 | 1.1.1 | 1.1.3 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Акт обследования | На бумаж ном носи теле |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Определены подрядчики для проведения работ» | - | 26.02. 2025 | 1.1.2. | 1.1.4. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | - |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Определены организации для приобретения необходимого оборудования» | - | 20.05. 2025 | 1.1.3. | 1.1.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Дого-вор с подряд чиком | На бумаж ном носи теле |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Заключены договора на проведение работ и закупку оборудования» | - | 20.07. 2025 | 1.1.4. | 1.1.6. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Дого-вор с подряд чиком | На бумажном носи теле |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.11. 2025 | 1.1.5. | - | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Акт выполненных работ | На бумаж ном носи теле |
| 1.2. | Расходные обязательства, связанные с авторским надзором, строительным контролем при строительстве, реконструкции, капремонтом муниципального имущества | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | 21,95 | - | - |
| 1.2. | Расходные обязательства, связанные с авторским надзором, строительным контролем при строительстве, реконструкции, капремонтом муниципального имущества в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | 21,95 | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Заключен контракт на проведение строительного контроля за выполнением работ по изготовлению пандуса» | - | 08.07.2025 | Х | 1.2.2 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Кон- тракт | На бумаж ном носи теле |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Составлен график контрольных мероприятий» | - | 10.07.2025 | 1.2.1 | 1.2.3. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X |  | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Проведена проверка демонтажных работ» | - | 08.08.2025 | 1.2.2 | 1.2.4 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X |  | Акт обследования | На бумаж ном носи теле |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Проведена проверка электромонтажных работ» | - | 01.09.2025 | 1.2.3. | 1.2.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X |  | Акт проверки | На бумажном носи теле |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Проведена проверка архитектурных работ» | - | 10.09.2025 | 1.2.4. | 1.2.6. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X |  | Акт проверки | На бумажном носи теле |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 15.09.2025 | 1.2.5. | - | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X |  | Акт выполненных работ | На бумаж ном носи теле |
| 1.1. | Мероприятие (результат) - Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административных знаний округа в 2026 году | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | Х | Х | Рыбакова О.Ю.– начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского мун. округа | Х | Х | Х | 100,00 | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Проведено заседание комиссии и принято решение об определении объектов для приведения их в статус доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | 01.02. 2026 | - | 1.1.2. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Прото кол заседа ния комис сии | На бумаж ном носи теле |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведено обследование объекта на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | 10.02.2026 | 1.1.1 | 1.1.3 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Акт обследования | На бумаж ном носи теле |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Определены подрядчики для проведения работ» | - | 26.02. 2026 | 1.1.2. | 1.1.4. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | - |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Определены организации для приобретения необходимого оборудования» | - | 20.05. 2026 | 1.1.3. | 1.1.5. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Дого-вор с подряд чиком | На бумаж ном носи теле |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Заключены договора на проведение работ и закупку оборудования» | - | 20.07. 2026 | 1.1.4. | 1.1.6. | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Дого-вор с подряд чиком | На бумажном носи теле |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.11. 2026 | 1.1.5. | - | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | X | X | X | - | Акт выполненных работ | На бумаж ном носи теле |

Приложение 4

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий  «Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих

на территории Благовещенского муниципального округа»

(в редакции постановлений администрации Благовещенского муниципального округа

от 08.12.2025 № 3436, 16.03.2026 № 862)

1. Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа – Продашанов Дмитрий Анатольевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнитель | Отдел по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа, Рыбакова Оксана Юрьевна – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Благовещенского муниципального округа «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствует)

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствует)

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствует)

### 3.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствует

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | Выплаты физическим лицам | Ежегодная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа) | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Изготовление наградной атрибутики для граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Благовещенского муниципального округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Получение наградной атрибутики для граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Благовещенского муниципальногоокруга» | единиц | 20 | 2023 | 20 | - | - | - | - | - |
| 3 | Оказание поддержки общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа | Выплаты физическим лицам | Ежеквартальная выплата на осуществление деятельности общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа | рублей | 500,00 | 2023 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Обеспечение проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы | Оказание услуг (выполнение работ) | Приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | единиц | 722 | 2023 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 5 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы. | Выплаты физическим лицам | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы. | единиц | 54 | 2023 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 6 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | единиц | 174 | 2023 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа» (всего), в том числе: | 9,596,83 | 9,778,79 | 10 014,77 | 10 034,36 | 10 034,36 | 10 034,36 | 59,493,47 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 631,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 3971,00 |
| Местный бюджет | 8 965,83 | 9 110,79 | 9 346,77 | 9 366,36 | 9 366,36 | 9 366,36 | 55 522,47 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа) | 110,35 | 110,34 | 110,34 | 110,34 | 110,34 | 110,34 | 662,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 110,35 | 110,34 | 110,34 | 110,34 | 110,34 | 110,34 | 662,05 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление наградной атрибутики для граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Благовещенского муниципального округа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание поддержки общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа | 500,00 | 180,60 | 158,35 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 1 372,77 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 500,00 | 180,60 | 158,35 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 1 372,77 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. | 121,46 | 212,28 | 212,28 | 212,28 | 212,28 | 212,28 | 1,182,86 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 121,46 | 212,28 | 212,28 | 212,28 | 212,28 | 212,28 | 1,182,86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы. | 8 234,03 | 8 607,57 | 8 865,80 | 8 865,80 | 8 865,80 | 8 865,80 | 52,304,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 8 234,03 | 8 607,57 | 8 865,80 | 8 865,80 | 8 865,80 | 8 865,80 | 52,304,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации | 631,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 3971,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 631,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 3971,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1. Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1. «Актуализирован список граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | 01.02.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Принят нормативно-правовой акт о выплате в текущем году гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | 01.03.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Нормативно-правовой акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. «Средства на расчетные счета гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа) перечислены» | 01.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - |  |
| Контрольная точка 1.4. «Информация о произведенной выплате внесена в систему ЕГИССО» | 10.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | система ЕГИССО |
| 2. Изготовление наградной атрибутики для граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Благовещенского муниципального округа» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Изготовление наградной атрибутики для граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Благовещенского муниципального округа» в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 2.1. «Разработан макет памятных знаков гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | 01.03.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 2.2. «Заключен договор на изготовление памятных знаков гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | 10.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. «Договор на изготовление памятных знаков гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа) оплачен» | 20.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. «Памятные знаки гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)вручены» | 01.06.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| 3. Оказание поддержки общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Оказание поддержки общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 3.1. Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 1 квартал | 15.03.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал | 15.06.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал | 15.09.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Сформирован отчет о реализации мероприятия за 4 квартал | 31.12.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| 4. Обеспечение проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Обеспечение проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 4.1. «Актуализирован список ветеранов Вов и граждан, относящихся к категории «Дети войны» | 01.02.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Заключен договор на приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | 20.03.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Оплачен договор на приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | 20.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Вручены памятные подарки для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | 05.05.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| 5.Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы. | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 5.1 «Актуализирован список граждан, имеющих право на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы» | 10.01.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 «Подготовлен нормативно-правовой акт на выплату в текущем году пенсии за выслугу лет» | 15.01.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Нормативно-правовой акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3 «Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы» | 01.02.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 5.4 «Внесена в систему ЕГИССО информация о произведенной выплате» | 10.02.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц в 2025 году реализации признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 6.1. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 1 квартале» | 01.03.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| Контрольная точка 6.2. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 2 квартале» | 01.06.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| Контрольная точка 6.3. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 3 квартале» | 01.09.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| Контрольная точка 6.4. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 4 квартале» | 01.12.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |

6.1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Благовещенского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1. Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» в 2026 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1. «Актуализирован список граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | 01.02.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2. «Принят нормативно-правовой акт о выплате в текущем году гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа)» | 01.03.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Нормативно-правовой акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3. «Средства на расчетные счета гражданам, удостоенных звания «Почетный гражданин Благовещенского района(округа) перечислены» | 01.04.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - |  |
| Контрольная точка 1.4. «Информация о произведенной выплате внесена в систему ЕГИССО» | 10.04.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | система ЕГИССО |
| 3. Оказание поддержки общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Оказание поддержки общественной организации ветеранов (пенсионеров) Благовещенского муниципального округа в 2026 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 3.1. Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 1 квартал | 15.03.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал | 15.06.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 3 квартал | 15.09.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Сформирован отчет о реализации мероприятия за 4 квартал | 31.12.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| 4. Обеспечение проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Обеспечение проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в 2026 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 4.1. «Актуализирован список ветеранов Вов и граждан, относящихся к категории «Дети войны» | 01.02.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2. Заключен договор на приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | 20.03.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3. Оплачен договор на приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | 20.04.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4. Вручены памятные подарки для ветеранов ВОВ и граждан, отнесенных к категории «Дети Войны» в связи с празднованием Дня Победы | 05.05.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| 5.Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы. | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 2026 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 5.1 «Актуализирован список граждан, имеющих право на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы» | 10.01.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 «Подготовлен нормативно-правовой акт на выплату в текущем году пенсии за выслугу лет» | 15.01.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Нормативно-правовой акт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3 «Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы» | 01.02.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 5.4 «Внесена в систему ЕГИССО информация о произведенной выплате» | 10.02.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности опеки и попечительству в отношении совершеннолетних лиц в 2026 году реализации признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 6.1. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 1 квартале» | 01.03.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| Контрольная точка 6.2. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 2 квартале» | 01.06.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| Контрольная точка 6.3. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 3 квартале» | 01.09.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |
| Контрольная точка 6.4. «Внесена в систему ЕГИССО информация о гражданах , признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации в 4 квартале» | 01.12.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Система ЕГИССО |

Приложение 5

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий

«Интеграция и устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами»

(в редакции постановлений администрации Благовещенского муниципального округа

от 08.12.2025 № 3436, 16.03.2026 № 862)

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Заместитель главы администрации Благовещенского муниципального округа- Продашанов Дмитрий Анатольевич |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнитель | Отдел по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа, Рыбакова Оксана Юрьевна – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Благовещенского муниципального округа «Социальная поддержка населения Благовещенского муниципального округа» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году | возрастание | КПМ | единиц | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенско го муниципального округа | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствует)

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствует)

### 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

### 3.1  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение культурных фестивалей для маломобильных граждан | Оказание услуг (выполнение работ) | проведение ежегодных культурных мероприятий для инвалидов | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Проведение спортивных фестивалей для маломобильных граждан | Оказание услуг (выполнение работ) | проведение ежегодных спортивных мероприятий для инвалидов | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Интеграция и устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» (всего), в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Проведение культурных фестивалей для маломобильных граждан», всего, в том числе: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Проведение спортивных фестивалей для маломобильных граждан», всего, в том числе: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение культурных фестивалей для маломобильных граждан» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение культурных фестивалей для маломобильных граждан» в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1 «Разработано положение о проведении культурного фестиваля для маломобильных граждан» | 02.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | положение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Приобретена необходимая атрибутика для проведения культурного фестиваля для маломобильных граждан» | 05.06.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 «Проведен культурный фестиваль для маломобильных граждан» | 10.08.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.4 «Размещена методика проведения мероприятия в открытых источниках» | 05.09.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Цифровая платформа «Смартека» |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение спортивного фестиваля для маломобильных граждан» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение спортивных фестивалей для маломобильных граждан» в 2025 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 2.1 «Разработано положение о проведении спортивных фестивалей для маломобильных граждан» | 20.04.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Положение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 «Приобретена необходимая атрибутика для проведения спортивного фестиваля для маломобильных граждан» | 25.06.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 «Проведен спортивный фестиваль для маломобильных граждан» | 30.08.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 2.4 «Размещена методика проведения мероприятия в открытых источниках» | 25.09.2025 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Цифровая платформа «Смартека» |

6.1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение числа ежегодных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов до 12 единиц к 2030 году |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение культурных фестивалей для маломобильных граждан» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение культурных фестивалей для маломобильных граждан» в 2026 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1 «Разработано положение о проведении культурного фестиваля для маломобильных граждан» | 02.04.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | положение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Приобретена необходимая атрибутика для проведения культурного фестиваля для маломобильных граждан» | 05.06.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 «Проведен культурный фестиваль для маломобильных граждан» | 10.08.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.4 «Размещена методика проведения мероприятия в открытых источниках» | 05.09.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Цифровая платформа «Смартека» |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение спортивного фестиваля для маломобильных граждан» | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Мероприятие (результат) 2 «Проведение спортивных фестивалей для маломобильных граждан» в 2026 году реализации | X | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 2.1 «Разработано положение о проведении спортивных фестивалей для маломобильных граждан» | 20.04.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | Положение | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 «Приобретена необходимая атрибутика для проведения спортивного фестиваля для маломобильных граждан» | 25.06.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 «Проведен спортивный фестиваль для маломобильных граждан» | 30.08.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 2.4 «Размещена методика проведения мероприятия в открытых источниках» | 25.09.2026 | Рыбакова О.Ю. – начальник отдела по социальным вопросам администрации Благовещенского муниципального округа | отчет | Цифровая платформа «Смартека» |